## Лист1
Крупные инвестиционные проекты, реализуемые на территории Амурской области
№ п/п | Наименование проекта (месторождение/предприятие) | Проектная мощность в год (прогнозные ресурсы сырья, планируемая продукция) | Планируемый срок строительства | Объем инвестиций (млн. руб.) | Предполагаемый инвестор, инициатор проекта | Степень готовности проекта (наличие или разработка ПСД, заключение госэкспертизы ТЭО, стадия предложения и т.д.)
Электроэнергетика
Реализуемые
1 | Строительство электрических сетей 110 кВ кольца г. Благовещенска | 110 МВт | 2009- 2011 | 2162.6 | ОАО "ДВЭУК" | Выполнена ПСД (три пусковых комплекса) и получено положительное заключение от 10.10.2008 №28-1-5-0101-08 ГАУ "Амурэкспертиза". Заключено соглашение между Минэнерго РФ и ОАО "ДВЭУК" 03.06.2009 №09/0402.1004602.363/6/122
2 | Строительство ВЛ 220 кВ Благовещенская -Тамбовка-Варваровка с ПС 220 кВ "Тамбовка" | 300 МВт | 2008-2013 | 1405 | филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Амурское предприятие магистральных электрических сетей | Данный объект включен в инвестиционную программу ОАО "ФСК ЕЭС" на 2009 год
Планируемые к реализации
3 | Строительство Нижне-Бурейской ГЭС | 320 МВт | 2010-2015 | 18067 | ОАО "РусГидро" | Создано ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС", которое зарегистрировано в Амурской области. ПСД на гоэкспертизе
4 | Строительство Нижне-Зейской ГЭС | 400 МВт | 2010-2016 | 18356 | ОАО "РусГидро" | Создано ОАО "Нижне-Зейская ГЭС", которое зарегистрировано в Амурской области. Ведутся проектно-изыскательские работы на стадии ТЭО. Разработку ТЭО (проекта) планируется закончить до конца 2009 года
5 | Строительство ВЛ220 кВ Нижне-Зейская ГЭС - ПС Амурская | 110 км | 2010-2015 | 11950 | ОАО "Нижне-Зейская ГЭС" (ОАО "Гаринский ГОК") | ТЭО в процессе разработке
6 | Строительство ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС -Амурская государственная граница | 500МВт | 2010-2013 | 8200 | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Амурское предприятие магистральных электрических сетей | Проект в разработке
9 | Строительство второй очереди Благовещенской ТЭЦ | 390 МВт | 2010 | 3974 | ОАО "ДВУЭК" | Проект в разработке
10 | Строительство Ерковецкой ТЭС | 1800 МВт | 2013-2015 | 21540 | ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" | Ведется работа по подготовке ТО и проекта создания угольного предпрятия
Транспортный комплекс
Реализуемые
11 | Строительство автомобильной дороги "Амур" (Чита-Хабаровск) | 858,5 км | 2001-2010 | 18286 | ФГУ ДСД "Дальний Восток Хабаровск" | Введено в эксплуатацию 858,5 км. С 2008 года осуществляется смена покрытия
12 | Строительство здания аэровокзала в аэропору г. Благовещенска | 300 пасс/час | 2010-2012 | 912 | Правительство Амурской области | Возобновлено строительство в 2007 году. Решается вопрос о принятии объекта в областную собственность
13 | Сроительство железной дороги на участке Улак-Эльга | 313 км | 2008-2010 | 45000 | ОАО холдинговая компания "Якутуголь" | В стадии строительства.
Планируемые к реализации
14 | Строительство подъезда от федеральной автомобильной дороги "Амур" Чита - Хабаровск к городу Благовещенску и автодорожного моста через р. Зея | 11 км/3500 пог.м | 2009- 2013 | 8000 | Правительство Амурской области | Включен в Федеральную целевую программу "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года". Проект в разработке
15 | Строительство подъездов к населенным пунктам Амурской области от автомобильной дороги "Амур"(Чита - Хабаровск) в колличестве 14 подъездов 65,4 км | 65,4 км | 2008-2013 | 3218.5 | Правительство Амурской области | Включен в Федеральную целевую программу "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года". Введено 1,4 км
16 | Строительстов автомобильной дороги "Февральск-Экимчан" и строительство автомобильного моста через р. Селемджа | 217 км | 2011-2015 | 10580 | Правительство Амурской области | Инвестиционное предложение. Подготовлено обоснование необходимости строительства
17 | Строительство железнодорожного пути Тыгда-Зея | 105 км | 2016-2030 | 11000 | ОАО РЖД | Включено в стратегию развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года, утвержденную распоряжением Правительства РФ от 17.06.2008 № 877-р
18 | Железнодорожный путь "Шимановск- Гарь -Февральск" | 289 км | 2016-2030 | 28000 | Правительство Амурской области | Включено в стратегию развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года, утвержденную распоряжением Правительства РФ от 17.06.2008 № 877-р
19 | Строительство ВПП2 в аэропорту г.Благовещенска | длина 3200 м ширина 60 м | 2013-2015 | 5840.5 | Правительство Амурской области | Включен в Федеральную целевую программу "Модернизация транспортной системы 2010-2015 г"
20 | Строительство автодорожного моста через реку Амур "Благовещенск - Хэйхэ" | 3120 м | сроки определяются | 6772.7 | Правительство Амурской области | Разработано ТЭО. На 12 заседании российско-китайской Комиссии по подготовке регулярных встреч глав Правительств России и Китая (г.Москва, 28.10.2008 г.) принято решение о необходимости ускорения подготовки и рассмотрения компетентными органами и региональными администрациями двух стран проектной документации. Ведется поиск потенциального инвестора
Трубопроводный транспорт
Реализуемые
21 | Строительство нефтепровода ВСТО (1-я очередь- граница Республики Саха (Якутия) -Сковородино, | 252 км. НПС-21 в Сковородино на 30 млн. тн в год, пункт налива нефти на ст. Сковородино на 15 млн. тн в год. | 2007-2009 |  | ОАО "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" | Закончена прокладка нефтепровода 252 км. Ведется строительство пункта налива нефти и НПС
22 | Нефтепровод "Сковородино - граница КНР" (Джалинда -Мохэ) | линейная часть -64,3 км, строительство вдольтрассовой ВЛ -1034 шт, приемо приемо-сдачточный пункт для сдачи нефти у государственной границы с КНР | 2009-2010 |  | ОАО "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" | Сварено в нитку 31 км. Рачистка трассы -47,92 км, разработка траншеи -21,45 км, укладка и засыпка -13 км.
23 | Нефтепровод ( 2-я очередь -Сковородино -бухта Козьмино | 822 км по 12 административным районам Амурской области | 2010-2012 |  | ОАО "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" | Закончены проектно-изыскательские работы по Амурской области
Прочая инфраструктура
24 | Берегоукрепление и реконструкция набережной р.Амур г. Благовещенск | 5,58 км | 2008-2013 | в ценах 4 кв 2007 г. 6086,6 | Администрация г. Благовещенска | В апреле 2008 г закончено проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществлена корректировка проекта. Строительство началось с декабря 2008 года. Выполнено работ на 153,2 млн. руб.
Планируемые к реализации
25 | Космодром гражданского назначения "Восточный" ЗАТО Углегорск | запуск ракет с 2015 года, запуск пилотируемых космических кораблей ППТС с 2018 года | 2012-2020 | 96000 | Роскосмос | Ведется проектирование космодрома и разработка пилотируемого корабля. Объект включен в федеральную космическую программу России на 2006-2015 годы.
Освоение природных ресурсов
Планируемые к реализации
26 | Освоение Гаринского месторождения железных руд и строительство горно-обогатительного комбината | 10 млн тн руды в год 7,25 млн. тн промпродукта / год | 2007-2013 | 11351.5 | ООО "Гаринский горно-металлургический комбинат" | Ведутся инженерные изыскания под карьер и объекты инфраструктуры. Ведется подготовка ПСД
27 | Промышленное освоение титаномагнетитового месторождения Большой Сейим (Тындинский район) | 1,8 млн. тн концентрата / год | 2007-2017 | 9720 | ООО "Уралмайнинг" | Ведутся геологоразведочные работы с целью его промышленного освоения. С 2010 года строительство рудника и производство титаномагнетитового концентрата
28 | Промышленное освоение золоторудного месторождения Бамское (Тындинский район) | 2 млн. т руды / год | 2009 - 2013 | 4000 | ООО "Амурская ГРП" | Заканчиваются геологоразведочные работы в 2009 году. С 2010 года планируется строительство рудника и добыча золота
29 | Освоение Маломырского золоторудного месторождения | 6-10 тн золота / год | 2010-2011 | 4828 | ЗАО "Маломырский рудник" | Закончены геологоразведочные работы.Началось строительство инфраструктуры рудника. В завершающей стадии проектирование основных производственных объектов.
30 | Освоение месторождения золота "Пионер" | 3,9 млн. тн руды и 4,43 т сплава Доре /год | 2009-2010 | 3650 | ОАО "Покровский рудник" | Завершается вторая очередь рудника. Направлены документы в Минрегион России на софинансирование объектов внешней инфраструктуры за счет Инвестиционного фонда Российской Федерации.
31 | Строительство комбината по выпуску фосфорных удобрений на базе Евгеньевского апатитового месторождения | определяется | 2009-2010 | 530 | ООО "Базис" | Продолжаются переговоры с китайскими инвесторами
Лесопереработка
Реализуемые
32 | Строительство лесоперерабатывающего комплекса (г.Зея), ООО "АмурФорест" | п/мат-105 тыс куб м; дерев. дома -50 шт/г; топливные гранулы 3 тыс тн. Объем заготовок -175 тыс.куб.м/г | 2008-2010 | 352 | ООО "АмурФорест" | ПСД имеется. Построены сушильные камеры, установлено и запущено лесоперерабатывающее оборудование. Начат выпуск пиломатериалов с декабря 2008 года.
33 | Строительство деревообрабатывающего завода "Восточный"ЗАО "Туранлес" (Тындинский район) | п/мат28 тыс куб м; дерев дома -20 шт/г; брус - 14 тыс куб м., клееных конст. - 4,5 тыс. куб. Объем заготовок 116,78 тыс. куб.м/год | 2007-2009 | 346,8 | ЗАО "Туранлес" | ПСД имеется. Запущено производство изделий из сухой древесины и клееного бруса в п. Восточный. Запущен цех первичного пиления в п. Исса Начат выпуск пиломатериалов в 2008 году. Включен Минпромторгом России в перечень приоритетных проект в области освоения лесов
34 | Развитие лесопромышленного комплекса ООО "Мостоотряд-Т" г. Белогорск | производство комплектов деревянных домов - 150 шт/г. Объем заготовок леса -252 тыс куб м/год | 2008-2010 | 1225 | ООО "Мостоотряд-Т" | С 2008 года освоено производство комплектов деревянных домов. Компания продолжает поиск инвестора для расширения производства. Проект включен Минпромторгом России в перечень приоритетных проектов в области освоения лесов.
35 | Строительство лесоперерабатывающего комплекса в п. Февральск, Овсянка, Огорон | п/мат обрезн. 151 тыс куб.м, п/мат сухие - 58 тыс куб м, шпонированные листы -12 тыс куб м, пеллеты - 12 тыс т, ДСП -60 тыс ку.м. Объем лесозаготовок 500 тыс куб.м /г | 2009-2010 | 856 | ООО "Востокстройинвест" | Приобретено оборудование, введено в эксплуатацию в 2008 году 2 пилорамы. Ведется поиск инвестора
Планируемые к реализации
36 | Строительство второй очереди завода по производству дигидрокверцитина (таксифолина) и побочных биофлавоноидов из лиственницы даурской, производство БАД, лекарственных среств, оздоровительной воды, г. Благовещенск | дигидорокверцетин -20 тн, арабиногалактанн 40 тн/г | 2010-2011 | 300 | ООО "Аметис" | Разрабатывается ПСД, выделен земельный участок
37 | Строительство высокотехнологичного деревоперерабатывающего комплекса на базе ОАО ЛПК "Тындалес" | объем перерабатываемого сырья -502 тыс. куб.м./год.Произ-во п/мат, фанера, топливные брикеты, древесный уголь | 2009-2012 | 2140 | ОАО ЛПК "Тындалес" | Инвестиционное предложение. В стадии поиска инвестора и подготовки проекта
38 | Создание лесоперерабатывающего комплекса в Амурской области, строительство ЦБК ( п.Февральск) Селемджинский район | п/мат 240 тыс.куб.м. целлюлозная продукция - 100 тыс. тн | 2009-2011 | 5212 | ООО ДК "Кедр" | Подготовлена концепция проекта. В стадии поиска инвестора
39 | Строительство цементного завода на базе Чагоянского месторождения известняков в п. Чагоян Шимановский район | 1,2 млн тн цемента /год. , известковая мука-600 тыс. тн . Общие запасы 366 млн. тн и запасы глин для производства цемента 12,9 млн. куб метров | 2010-2013 | 2700 | ООО "АЗЖБК" | Имется лицензия на право пользования недрами. Проведены технические исследования сырья в ООО "СибНииЦемент". Выполнен комплекс работ по топографо-геодезическим изысканиям, составлению кадастровых планов, инженерно-геодезические ихзысканиям. Получены технические условия на энергоснабжение. Ведутся проектные работы. Ведется поиск инвестора
40 | Строительство стекольного завода | производство стекла по новым технологиям и из нетрадиционных материалов. Имеются месторождения кварцевых песков, аморфные породы. | сроки определяются | 4400 | ОАО "Бурея-ГЭСстрой" | В стадии проработки и выбора участка под строительство завода
41 | Организация сборочного производств комбайнов | мощность определяется | сроки определяются | определяется | ЗАО "Кранспецбурмаш" | Имеются свободные производственные площади: главный корпус 18930 кв.м., компрессорная -176,5 кв.м., кузнечный цех -600,9 км.м., цех РТИ -392,4 кв.м.. Проведены маркетинговые исследования рынка потребности сельскохозяйственной техники по Амурской области и ДФО. Инвестиционное предложение.
42 | Засторойка "Северного жилого района" в г. Благовещенске | площадь территории 199 га, площадь жилья 1,8 млн.кв.м | сроки определяются | 98797 из них на комм.инфраструктуру - 41977,5 | Администрация г. Благовещенска, ЗАО "Межрегиональная инвестиционная строительная коммунальная компания" г. Москва | Ведется строительство инженерной инфраструктуры (реконструкция канализационного коллектора, водозабора). Разработана ПСД на магистральные улицы Северного жилого района. Завершена 1-я очередь строительства дороги от ул. Кольцевой до ул Школьной. Ведется поиск инвесторов для строительстьва жилья, объектов инфраструктуры.